## Registro de interesados
Registro de interesados Stakeholders — SpidoCode | -
Información de identificación | [5 empty] | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación de los interesados |  | Gestión del involucramiento
Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Información de contacto | Requisitos principales | Expectativas principales | Grado de influencia | Grado de interés | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente | Estrategia de involucramiento
Docente de Capstone | Docente / Evaluador | Duoc UC — Capstone | Chile | Supervisa y evalúa el proyecto académico. | Contacto académico no registrado | Recibir un prototipo funcional y documentación completa. | Que el proyecto cumpla los objetivos y requisitos de Capstone. | Alto | Alto | Validación y entrega | Externo | Partidario | Mantener informado y gestionar de cerca; presentar avances en revisiones.
Brandon Diaz | Product Owner / Desarrollador | Equipo SpidoCode — Duoc UC | Chile | Define y prioriza las necesidades del producto. | Contacto interno del equipo | Contar con un backlog priorizado y un MVP coherente. | Entregar una solución educativa funcional y alineada con la visión. | Alto | Alto | Planificación, priorización y validación | Interno | Partidario | Gestionar de cerca; revisar prioridades y validar cambios del Product Backlog.
Leandro Alexis Gajardo Valdivia | Scrum Master / Desarrollador | Equipo SpidoCode — Duoc UC | Chile | Facilita Scrum y coordina el trabajo del equipo. | Contacto interno del equipo | Contar con coordinación, seguimiento y eliminación de bloqueos. | Cumplir los Sprints y mantener una comunicación efectiva. | Alto | Alto | Ejecución y seguimiento | Interno | Partidario | Gestionar de cerca; coordinar reuniones, seguimiento de Trello y resolución de impedimentos.
Matías Ignacio Briones Alegría | Responsable del proyecto / Desarrollador | Equipo SpidoCode — Duoc UC | Chile | Apoya la dirección y participa en el desarrollo del producto. | Contacto interno del equipo | Disponer de una planificación clara y tareas coordinadas. | Completar el prototipo dentro del plazo académico. | Medio | Alto | Desarrollo e integración | Interno | Partidario | Mantener involucrado; coordinar tareas técnicas y revisar avances del roadmap.
Nicolas Rojas | Desarrollador | Equipo SpidoCode — Duoc UC | Chile | Participa en la implementación y validación del software. | Contacto interno del equipo | Requisitos y tareas claramente asignadas. | Contribuir al desarrollo de un videojuego educativo funcional. | Medio | Alto | Desarrollo y pruebas | Interno | Partidario | Mantener informado e involucrado mediante Trello, GitHub y reuniones del equipo.
Estudiantes principiantes de programación | Usuarios objetivo | Comunidad educativa / Duoc UC | Chile | Usuarios principales y beneficiarios del videojuego. | No aplica; grupo de usuarios | Una experiencia clara, interactiva y fácil de utilizar. | Aprender programación mediante misiones y retroalimentación visual. | Medio | Alto | Pruebas y uso del prototipo | Externo | Partidario | Mantener informados y considerar sus observaciones en las pruebas de usabilidad.
Duoc UC | Institución académica | Duoc UC | Chile | Institución donde se desarrolla y evalúa el proyecto. | Cumplimiento de requisitos académicos | Entrega de un proyecto coherente con la asignatura Capstone. | Obtener una solución académica innovadora y correctamente documentada. | Alto | Medio | Evaluación y entrega | Externo | Neutral | Mantener satisfecho mediante entregas, documentación y cumplimiento del cronograma.
Docentes de programación | Usuarios indirectos / referentes pedagógicos | Duoc UC | Chile | Pueden utilizar o recomendar el videojuego como apoyo educativo. | Contar con una herramienta clara y alineada con los contenidos. | Apoyar la enseñanza de algoritmia y POO. | Medio | Medio | Validación y uso educativo | Externo | Partidario | Mantener informados y recoger observaciones sobre el contenido pedagógico.
Compañeros / usuarios de prueba | Usuarios de validación | Duoc UC — comunidad estudiantil | Chile | Prueban el prototipo y entregan retroalimentación. | Contar con una experiencia comprensible y funcional. | Participar en pruebas y reportar dificultades de uso. | Bajo | Medio | Pruebas y validación | Externo | Partidario | Involucrar mediante pruebas de usabilidad y encuestas breves.

## Instructivo
Registro de interesados (Stakeholders)
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre | Nombre y apellido completo del interesado.
Puesto | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Organización / Empresa | Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad organizacional.
Ubicación | Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina.
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
Información de contacto | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Información de evaluación
Requisitos principales | Aquí se escribe que es lo principal que el interesado requiere del proyecto en términos de entregables o información. Usualmente se relaciona con los requerimientos detallados que se levantan en la fase de identificación de requerimientos (que forma parte de la definición de alcance del proyecto).
Expectativas principales | Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.
Grado de influencia | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto.
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Fase de mayor interés | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Interno / Externo | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.
Partidario / Neutral / Reticente | Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.