## Plantilla
SPRINT BACKLOGS — SPIDOCODE
Plantilla para seleccionar historias y descomponerlas en tareas durante la planificación del Sprint.
Sprint | Periodo / Duración | Sprint Goal | ID Tarea | ID HU | Tarea Técnica | Responsable | Horas | Estado | Impedimento / Adaptación | Criterio de Aceptación / Verificación | Evidencia / Enlace
Sprint 1 | 14/09/2026 — 27/09/2026 | Definir requisitos, alcance y arquitectura base de SpidoCode, dejando el repositorio modular en GitHub y el proyecto en Godot 4 configurado y ejecutable. | TK-01.1 | HU-01 | Redacción formal de Ficha de Proyecto, Acta de Constitución y Registro de Stakeholders. | Brandon Diaz / Nicolas Rojas | 8h | Completado | Faltaba acordar el alcance exacto del MVP. | Documentos aprobados formalmente por el equipo y docente evaluadora. | 1 Ficha del Proyecto.docx, 2 Acta de Constitución.docx
Sprint 1 | 14/09/2026 — 27/09/2026 | Definir requisitos, alcance y arquitectura base de SpidoCode, dejando el repositorio modular en GitHub y el proyecto en Godot 4 configurado y ejecutable. | TK-01.2 | HU-01 | Elaboración de la Product Vision y análisis de la matriz de partes interesadas. | Brandon Diaz | 6h | Completado | Ninguno | Declaración de visión validada con problema y diferenciador de producto. | 5 Product Vision.docx, 4 Mapa Actores.xlsx
Sprint 1 | 14/09/2026 — 27/09/2026 | Definir requisitos, alcance y arquitectura base de SpidoCode, dejando el repositorio modular en GitHub y el proyecto en Godot 4 configurado y ejecutable. | TK-02.1 | HU-02 | Inicialización del repositorio Git en GitHub con .gitignore oficial de Godot 4. | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 4h | Completado | Ninguno | Repositorio clonable y sin archivos binarios temporales (.godot/ ignorado). | Repositorio GitHub, .gitignore
Sprint 1 | 14/09/2026 — 27/09/2026 | Definir requisitos, alcance y arquitectura base de SpidoCode, dejando el repositorio modular en GitHub y el proyecto en Godot 4 configurado y ejecutable. | TK-02.2 | HU-02 | Creación del árbol de carpetas modular (assets/, script/, escenas/, services/, supabase/). | Matías Ignacio Briones Alegría | 4h | Completado | Dudas iniciales sobre scripts de servicio Autoload vs nodos de escena. | Estructura de directorios estandarizada sin colisiones en Godot. | Árbol de carpetas en repositorio
Sprint 1 | 14/09/2026 — 27/09/2026 | Definir requisitos, alcance y arquitectura base de SpidoCode, dejando el repositorio modular en GitHub y el proyecto en Godot 4 configurado y ejecutable. | TK-03.1 | HU-03 | Configuración central del motor Godot 4 (resolución 1920x1080, renderer Forward+, target FPS). | Matías Ignacio Briones / Leandro Gajardo | 4h | Completado | Ajustes de escala de visualización en monitores HiDPI. | project.godot configurado y validado en hardware del equipo. | project.godot
Sprint 1 | 14/09/2026 — 27/09/2026 | Definir requisitos, alcance y arquitectura base de SpidoCode, dejando el repositorio modular en GitHub y el proyecto en Godot 4 configurado y ejecutable. | TK-03.2 | HU-03 | Creación de la escena principal inicial y verificación del bucle de juego con F5. | Matías Ignacio Briones Alegría | 3h | Completado | Ninguno | El proyecto compila e inicia fluidamente a 60 FPS con F5 sin excepciones. | escenas/mundo.tscn
Sprint 1 | 14/09/2026 — 27/09/2026 | Total Sprint: 6 Story Points comprometidos | — | — | 6 tareas técnicas planificadas | Equipo Asignado | 29 horas | Completado | — | 100% Criterios de Aceptación Verificados | Trazabilidad completa con Daily Scrum
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-04.1 | HU-04 | Diseño y modelado de la malla de terreno GridMap con MeshLibrary de casillas espaciales. | Matías Ignacio Briones Alegría | 10h | Completado | Dimensiones de celda no cuadraban con el paso de Spid (ajustado a 2.0 m). | Malla de cuadrícula generada y transitable en mundo.tscn. | bloques.tres, escenas/mundo.tscn
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-04.2 | HU-04 | Configuración de iluminación DirectionalLight3D, WorldEnvironment y rotación espacial. | Nicolas Rojas | 6h | Completado | Ninguno | Iluminación espacial inmersiva con sombras y ambientación cósmica. | script/ciclo_solar.gd, Fondos/
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-05.1 | HU-05 | Modelado 3D, rigging y animaciones (idle, caminar, minar) para la araña robot Spid. | Brandon Diaz | 12h | Completado | Exportación de pesos de huesos hacia Godot requirió revisión en Blender. | Modelo importado con AnimationPlayer funcional en Godot. | escenas/Spid.blend, escenas/spid.tscn
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-05.2 | HU-05 | Programación de CharacterBody3D en spid.gd con paso discreto (paso = 2.0 m) y colisiones. | Matías Ignacio Briones Alegría | 10h | Completado | Spid atravesaba esquinas; corregido con validación de celdas adyacentes. | Spid se desplaza paso a paso respetando obstáculos físicos del mapa. | script/spid.gd
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-06.1 | HU-06 | Creación de escena mineral.tscn (Area3D + partículas) y dispersión controlada en mundo.gd. | Brandon Diaz / Matías Briones | 8h | Completado | Superposición de minerales resuelta verificando celdas libres. | Minerales interactivos dispersos en coordenadas transitables del GridMap. | escenas/mineral.tscn, script/mundo.gd
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-06.2 | HU-06 | Implementación de la acción física spid.minar() y emisión de señal mineral_minado. | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 6h | Completado | Animación de minado quedaba en bucle; corregido con temporizador de 3.0s. | El mineral se extrae, emite señal de evento y desaparece de la celda. | script/spid.gd
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-07.1 | HU-07 | Diseño de UI responsiva de HUD con contadores de minerales de Spid y de la Nave. | Nicolas Rojas | 8h | Completado | Desfase de UI en diferentes resoluciones; resuelto con VBox/HBoxContainers. | HUD visible, legible y coherente con el estilo estético sci-fi. | script/interfaz.gd, escenas/mundo.tscn
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Construir el entorno 3D espacial con GridMap e implementar el movimiento colisionable de Spid, yacimientos de minerales interactivos e inventario reactivo en UI. | TK-07.2 | HU-07 | Conexión reactiva por señales entre spid.mineral_recolectado y actualización de contadores. | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 5h | Completado | Ninguno | El HUD actualiza en tiempo real la cantidad de minerales extraídos. | script/interfaz.gd
Sprint 2 | 28/09/2026 — 11/10/2026 | Total Sprint: 11 Story Points comprometidos | — | — | 8 tareas técnicas planificadas | Equipo Asignado | 65 horas | Completado | — | 100% Criterios de Aceptación Verificados | Trazabilidad completa con Daily Scrum
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-08.1 | HU-08 | Implementación de CodeEdit in-game con syntax highlighter, numeración de líneas y atajos. | Nicolas Rojas | 10h | Completado | Configurar resaltado sintáctico personalizado en Godot 4. | Editor de código integrado con soporte de escritura y coloreado dinámico. | script/interfaz.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-08.2 | HU-08 | Integración de botones Ejecutar, Limpiar y panel de consola interactiva. | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 6h | Completado | La UI se congelaba durante ejecuciones largas; resuelto con corrutinas await. | Botón Ejecutar activa secuencia sin bloquear eventos de ventana. | script/interfaz.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-09.1 | HU-09 | Desarrollo de la clase Lexer (script/lexer.gd) para tokenizar identificadores, puntos y paréntesis. | Matías Ignacio Briones Alegría | 10h | Completado | Gestión de espacios en blanco múltiples y caracteres no reconocidos. | Tokenizador que extrae lista ordenada de tokens TipoToken. | script/lexer.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-09.2 | HU-09 | Validación estricta de notación de punto (objeto.metodo()) y batería de pruebas sintácticas. | Leandro Gajardo / Matías Briones | 8h | Completado | Instrucciones sin paréntesis arrojaban error; resuelto con mensaje formativo. | Parser valida sintaxis y emite excepciones descriptivas. | script/services/code_executor.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-10.1 | HU-10 | Desarrollo de CodeExecutor para encolar y despachar instrucciones físicas al nodo Spid. | Brandon Diaz / Matías Briones | 12h | Completado | Condición de carrera al pulsar Ejecutar repetidas veces; corregido con bloqueo de botón. | Spid ejecuta secuencialmente norte(), sur(), este(), oeste(), minar(). | script/services/code_executor.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-11.1 | HU-11 | Creación del avatar y panel de diálogo de la IA A.D.A. con animación de transmisión reactiva. | Nicolas Rojas | 8h | Completado | Superposición de textos largos; resuelto con paginado y audio de transmisión. | Avatar de A.D.A. transmite feedback reactivo ante eventos y errores. | escenas/transmision_ada.tscn, script/transmision_ada.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-11.2 | HU-11 | Diseño del catálogo de mensajes pedagógicos y Códice de POO (archivo_ada.gd). | Brandon Diaz | 6h | Completado | Ninguno | Diccionario pedagógico accesible con definiciones de objeto, método y atributos. | script/archivo_ada.gd, escenas/archivo_ada.tscn
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-12.1 | HU-12 | Implementación de guardián contra bucles infinitos con timeout de 5s y límite de 100 iteraciones. | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 6h | Completado | Un while true bloqueaba el hilo principal; corregido forzando yield por frame. | El motor detiene rutinas infinitas de forma segura sin colgar el juego. | script/services/code_executor.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-13.1 | HU-13 | Arquitectura del servicio de misiones MissionService con máquina de estados declarativa. | Nicolas Rojas | 10h | Completado | Desacoplar la lógica de misiones del mapa; resuelto con señales de completitud. | Catálogo de misiones estructurado con objetivos y recompensas. | script/services/mission_service.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-14.1 | HU-14 | Programación de validadores de objetivos para Misión 1 (Primer paso) y Misión 2 (Minería básica). | Brandon Diaz | 8h | Completado | Verificar si el mineral fue minado con spid.minar() y no recolectado pasivamente. | Misiones 1 y 2 evaluadas automáticamente al cumplir objetivos. | script/services/mission_service.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Desarrollar el editor integrado (IDE in-game), el Lexer y CodeExecutor para controlar a Spid con POO (objeto.metodo()), feedback pedagógico de A.D.A. y progresión de misiones. | TK-15.1 | HU-15 | Extensión del parser para soporte de parámetros numéricos y validación pedagógica de bucles. | Matías Briones / Leandro Gajardo | 8h | Completado | Validación de argumentos fuera de rango o tipos incorrectos. | El comando spid.avanzar(n) se valida y ejecuta n pasos consecutivos. | script/services/gestor_sintaxis.gd, code_executor.gd
Sprint 3 | 12/10/2026 — 25/10/2026 | Total Sprint: 28 Story Points comprometidos | — | — | 11 tareas técnicas planificadas | Equipo Asignado | 92 horas | Completado | — | 100% Criterios de Aceptación Verificados | Trazabilidad completa con Daily Scrum
Sprint 4 | 26/10/2026 — 08/11/2026 | Integrar el cliente Supabase BaaS para autenticación segura (signup/login/logout), sincronización del progreso en PostgreSQL (player_progress) y tienda de mejoras. | TK-16.1 | HU-16 | Diseño del panel de Tienda/Nave (tienda_layout.gd) y validación de sintaxis adquirida. | Nicolas Rojas | 8h | Completado | Bloqueo preventivo de palabras reservadas no desbloqueadas (for, while, if). | El usuario compra mejoras de sintaxis con minerales en la Nave. | script/tienda_layout.gd, script/services/gestor_sintaxis.gd
Sprint 4 | 26/10/2026 — 08/11/2026 | Integrar el cliente Supabase BaaS para autenticación segura (signup/login/logout), sincronización del progreso en PostgreSQL (player_progress) y tienda de mejoras. | TK-17.1 | HU-17 | Implementación de pantalla de Registro de usuarios (auth.tscn / auth.gd) conectada a Supabase. | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 8h | Completado | Configuración de cabeceras apikey y Authorization en HTTPRequest de Godot. | Usuario registrado exitosamente en auth.users y creación de fila inicial. | script/services/supabase.gd, escenas/auth.tscn
Sprint 4 | 26/10/2026 — 08/11/2026 | Integrar el cliente Supabase BaaS para autenticación segura (signup/login/logout), sincronización del progreso en PostgreSQL (player_progress) y tienda de mejoras. | TK-18.1 | HU-18 | Flujo de Login con almacenamiento seguro de tokens JWT (access_token, refresh_token). | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 8h | Completado | Manejo de credenciales incorrectas y mensajes amigables en UI. | Acceso exitoso al juego con sesión autenticada. | script/services/supabase.gd, script/auth.gd
Sprint 4 | 26/10/2026 — 08/11/2026 | Integrar el cliente Supabase BaaS para autenticación segura (signup/login/logout), sincronización del progreso en PostgreSQL (player_progress) y tienda de mejoras. | TK-19.1 | HU-19 | Desarrollo de ProgressService para persistencia asíncrona de progreso e inventario. | Matías Ignacio Briones Alegría | 10h | Completado | Gestión de modo offline o caída de red con fallback a datos en memoria. | El progreso se recupera íntegro al iniciar sesión en cualquier equipo. | script/services/progress_service.gd
Sprint 4 | 26/10/2026 — 08/11/2026 | Integrar el cliente Supabase BaaS para autenticación segura (signup/login/logout), sincronización del progreso en PostgreSQL (player_progress) y tienda de mejoras. | TK-19.2 | HU-19 | Definición del esquema DDL, triggers de updated_at y políticas de seguridad RLS en base de datos. | Leandro Gajardo / Brandon Diaz | 6h | Completado | Aislamiento estricto de datos: usuarios solo pueden leer y actualizar sus registros. | Script de migración SQL probado y aplicado en Supabase PostgreSQL. | supabase/migrations/20260829000000_create_player_progress.sql
Sprint 4 | 26/10/2026 — 08/11/2026 | Integrar el cliente Supabase BaaS para autenticación segura (signup/login/logout), sincronización del progreso en PostgreSQL (player_progress) y tienda de mejoras. | TK-20.1 | HU-20 | Implementación de logout seguro con limpieza de tokens y retorno al menú principal. | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | 4h | Completado | Ninguno | Sesión destruida en cliente impidiendo accesos no autorizados. | script/services/supabase.gd, script/menu_inicio.gd
Sprint 4 | 26/10/2026 — 08/11/2026 | Total Sprint: 15 Story Points comprometidos | — | — | 6 tareas técnicas planificadas | Equipo Asignado | 44 horas | Completado | — | 100% Criterios de Aceptación Verificados | Trazabilidad completa con Daily Scrum
Sprint Cierre | 09/11/2026 — 30/11/2026 | Ejecutar pruebas funcionales del software, registrar telemetría de intentos en player_attempts, corregir defectos prioritarios, completar los 17 documentos y elaborar el video demo. | TK-21.1 | HU-21 | Batería de pruebas funcionales de extremo a extremo y telemetría de fallos en player_attempts. | Brandon Diaz / Nicolas Rojas | 10h | En desarrollo | Calibración de tiempos y tasas de error en misiones avanzadas. | Matriz de pruebas completada y registros de intentos sincronizados. | script/services/attempt_service.gd, supabase/migrations/
Sprint Cierre | 09/11/2026 — 30/11/2026 | Ejecutar pruebas funcionales del software, registrar telemetría de intentos en player_attempts, corregir defectos prioritarios, completar los 17 documentos y elaborar el video demo. | TK-22.1 | HU-22 | Corrección de colisiones en GridMap y optimización de renderizado para 60 FPS estables. | Matías Briones / Leandro Gajardo | 8h | En desarrollo | Ninguno | Cero advertencias críticas en consola y ejecución fluida a 60 FPS. | fix_mundo.py, script/mundo.gd
Sprint Cierre | 09/11/2026 — 30/11/2026 | Ejecutar pruebas funcionales del software, registrar telemetría de intentos en player_attempts, corregir defectos prioritarios, completar los 17 documentos y elaborar el video demo. | TK-23.1 | HU-23 | Redacción y formalización de la suite completa de 17 entregables de documentación Capstone. | Equipo completo (Leandro, Brandon, Matías, Nicolás) | 16h | En desarrollo | Alineación rigurosa de formatos exigidos por la docente. | Los 17 documentos completos, trazables y coherentes con el código real. | Carpeta de documentación técnica y de gestión
Sprint Cierre | 09/11/2026 — 30/11/2026 | Ejecutar pruebas funcionales del software, registrar telemetría de intentos en player_attempts, corregir defectos prioritarios, completar los 17 documentos y elaborar el video demo. | TK-24.1 | HU-24 | Elaboración del guion técnico y grabación de la demostración audiovisual del videojuego en ejecución. | Brandon Diaz / Nicolas Rojas | 8h | Pendiente | Requiere consolidación final de todos los entregables. | Video demostrativo con audio y resolución HD subido y accesible por enlace. | Guion de demostración y video de entrega
Sprint Cierre | 09/11/2026 — 30/11/2026 | Total Sprint: 13 Story Points comprometidos | — | — | 4 tareas técnicas planificadas | Equipo Asignado | 42 horas | En desarrollo | — | Criterios de aceptación en validación final (Sprint activo) | Entregables y seguimiento activo en Daily Scrum