## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — SPIDOCODE
ID | Épica | Historia de usuario / funcionalidad | Criterios de aceptación resumidos | MoSCoW | Valor (1-5) | Esfuerzo (1-5) | Dependencias | Sprint | Estado | DEEP | Observaciones
PB-01 | EP-01 Base del proyecto | Como equipo, queremos definir los requisitos y el alcance para orientar el desarrollo. | El alcance, objetivos y requisitos principales están documentados. | Must | 5 | 2 | Ninguna | Sprint 1 | Completado | Detallado
PB-02 | EP-01 Base del proyecto | Como equipo, queremos organizar la estructura inicial del proyecto para trabajar de forma ordenada. | El repositorio contiene carpetas, escenas y scripts base definidos. | Must | 5 | 2 | PB-01 | Sprint 1 | Completado | Detallado
PB-03 | EP-01 Base del proyecto | Como equipo, queremos configurar Godot para ejecutar el prototipo. | El proyecto abre y ejecuta una escena inicial sin errores críticos. | Must | 5 | 2 | PB-02 | Sprint 1 | Completado | Detallado
PB-04 | EP-02 Exploración 3D | Como estudiante, quiero visualizar un entorno espacial para explorar el mundo del videojuego. | La escena 3D carga con iluminación, cámara y terreno visibles. | Must | 5 | 3 | PB-03 | Sprint 2 | Completado | Detallado
PB-05 | EP-02 Exploración 3D | Como estudiante, quiero controlar a Spid para desplazarme por el escenario. | Spid se mueve mediante controles y respeta las colisiones del entorno. | Must | 5 | 3 | PB-04 | Sprint 2 | Completado | Detallado
PB-06 | EP-02 Exploración 3D | Como estudiante, quiero encontrar minerales para interactuar con objetos del escenario. | Los minerales aparecen, pueden detectarse y pueden recolectarse. | Should | 4 | 3 | PB-05 | Sprint 2 | Completado | Detallado
PB-07 | EP-02 Exploración 3D | Como estudiante, quiero ver el inventario para conocer los recursos recolectados. | El inventario muestra correctamente los minerales obtenidos. | Could | 3 | 2 | PB-06 | Sprint 2 | Completado | General
PB-08 | EP-03 Programación interactiva | Como estudiante, quiero escribir instrucciones en un editor integrado para programar a Spid. | El editor permite escribir, editar y ejecutar código. | Must | 5 | 4 | PB-03, PB-05 | Sprint 3 | Completado | Detallado
PB-09 | EP-03 Programación interactiva | Como estudiante, quiero que el sistema valide la sintaxis de mis instrucciones. | El sistema identifica instrucciones válidas y muestra errores comprensibles. | Must | 5 | 4 | PB-08 | Sprint 3 | Completado | Detallado
PB-10 | EP-03 Programación interactiva | Como estudiante, quiero que las instrucciones válidas produzcan acciones visibles en el juego. | Los comandos permitidos modifican el comportamiento de Spid. | Must | 5 | 4 | PB-09 | Sprint 3 | Completado | Detallado
PB-11 | EP-03 Programación interactiva | Como estudiante, quiero recibir mensajes de error para corregir mi código. | Los errores indican el problema sin cerrar ni congelar el juego. | Should | 4 | 3 | PB-09 | Sprint 3 | Completado | Detallado
PB-12 | EP-03 Programación interactiva | Como sistema, quiero limitar la ejecución para evitar ciclos infinitos. | Una ejecución prolongada se detiene de forma segura y el usuario recibe aviso. | Must | 5 | 3 | PB-10 | Sprint 3 | Pendiente | Detallado
PB-13 | EP-04 Misiones educativas | Como estudiante, quiero recibir una misión con un objetivo claro. | Cada misión muestra objetivo, instrucciones y condición de finalización. | Must | 5 | 3 | PB-10 | Sprint 3 | Completado | Detallado
PB-14 | EP-04 Misiones educativas | Como estudiante, quiero resolver desafíos de secuencias y métodos para practicar programación. | El desafío valida la solución y entrega retroalimentación. | Must | 5 | 3 | PB-13 | Sprint 3 | Completado | Detallado
PB-15 | EP-04 Misiones educativas | Como estudiante, quiero practicar parámetros, ciclos y condicionales mediante misiones progresivas. | Existen desafíos que requieren aplicar esos conceptos. | Should | 4 | 4 | PB-14 | Sprint 3 | Completado | General
PB-16 | EP-04 Misiones educativas | Como estudiante, quiero desbloquear contenidos o sintaxis a medida que avanzo. | El avance desbloquea correctamente el contenido definido. | Could | 3 | 3 | PB-15 | Sprint 4 | Completado | General
PB-17 | EP-05 Persistencia del progreso | Como usuario, quiero registrarme para tener una cuenta propia. | El sistema permite registrar una cuenta con datos válidos. | Must | 5 | 3 | PB-03, Supabase | Sprint 4 | Completado | Detallado
PB-18 | EP-05 Persistencia del progreso | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi progreso. | Las credenciales válidas permiten el acceso y las inválidas muestran un error. | Must | 5 | 3 | PB-17 | Sprint 4 | Completado | Detallado
PB-19 | EP-05 Persistencia del progreso | Como usuario, quiero guardar mi progreso, inventario y niveles superados. | La información se guarda y se recupera al iniciar otra sesión. | Must | 5 | 4 | PB-18, Supabase | Sprint 4 | Completado | Detallado
PB-20 | EP-05 Persistencia del progreso | Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura. | La sesión se cierra y no se accede al progreso sin autenticación. | Should | 4 | 2 | PB-18 | Sprint 4 | Completado | General
PB-21 | EP-06 Validación y entrega | Como equipo, queremos realizar pruebas funcionales para detectar errores del prototipo. | Las funciones principales tienen evidencias de prueba y errores registrados. | Must | 5 | 3 | PB-01 a PB-20 | Cierre | Pendiente | Detallado
PB-22 | EP-06 Validación y entrega | Como equipo, queremos corregir los errores prioritarios antes de presentar. | Los errores críticos están corregidos o documentados. | Must | 5 | 3 | PB-21 | Cierre | Pendiente | General
PB-23 | EP-06 Validación y entrega | Como equipo, queremos completar la documentación del proyecto. | La documentación incluye los 17 entregables solicitados. | Must | 5 | 4 | PB-01 a PB-22 | Cierre | En desarrollo | Detallado
PB-24 | EP-06 Validación y entrega | Como equipo, queremos preparar un guion y video demostrativo del software. | El video muestra el flujo principal y las funcionalidades más importantes. | Must | 5 | 3 | PB-22, PB-23 | Cierre | Pendiente | Detallado

## Guía
GUÍA DE PRIORIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG
MoSCoW | Uso en este backlog
Must | Funcionalidad imprescindible para el MVP.
Should | Importante, pero puede ajustarse si hay limitaciones.
Could | Deseable, pero no crítica para la entrega.
Won't | No se realizará en la versión actual.
DEEP | El backlog debe ser detallado, estimado, emergente y priorizado.