## Plantilla
DAILY SCRUM — SPIDOCODE
Registro reconstruido para documentación; debe ser revisado y validado por el equipo antes de entregarse como evidencia.
Fecha | Sprint | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Qué impedimento tengo? | Decisión / adaptación del plan | Responsable de resolver | Estado
18/09/2026 | Sprint 1 | Brandon Diaz | Definí prioridades iniciales y revisé el alcance del producto. | Validar el Product Goal y ordenar el backlog inicial. | Faltaba acordar el alcance exacto del MVP. | Se priorizaron las funciones esenciales del prototipo. | Equipo completo | Completado
18/09/2026 | Sprint 1 | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | Organicé las tareas del equipo y configuré el tablero de Trello. | Revisar avances y coordinar las tareas del Sprint. | Algunas tareas no tenían responsable. | Se asignó un responsable a cada tarea. | Scrum Master | Completado
18/09/2026 | Sprint 1 | Matías Ignacio Briones Alegría | Apoyé la definición de requisitos y la estructura inicial del proyecto. | Preparar la base del proyecto en Godot. | Dudas sobre la organización de carpetas y escenas. | Se acordó una estructura inicial de escenas y scripts. | Equipo de desarrollo | Completado
18/09/2026 | Sprint 1 | Nicolas Rojas | Revisé la problemática y propuse funcionalidades educativas. | Documentar requisitos y apoyar la planificación. | Faltaba validar qué conceptos de programación incluir. | Se definieron secuencias, métodos, parámetros, ciclos y condicionales como contenidos iniciales. | Product Owner | Completado
25/09/2026 | Sprint 1 | Brandon Diaz | Revisé el Product Vision, Product Goal y alcance preliminar. | Validar los entregables y preparar la planificación del Sprint 2. | Había riesgo de incluir funcionalidades fuera del alcance. | Se separaron las funciones del MVP de las mejoras futuras. | Product Owner | Completado
25/09/2026 | Sprint 1 | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | Realicé seguimiento de las tareas y coordiné la revisión del Sprint. | Cerrar tareas pendientes y preparar la revisión. | Algunas tareas documentales estaban atrasadas. | Se reorganizaron tareas y se priorizó la documentación obligatoria. | Scrum Master | Completado
25/09/2026 | Sprint 1 | Matías Ignacio Briones Alegría | Configuré la escena inicial y revisé la ejecución del proyecto. | Continuar con la escena base y preparar el entorno 3D. | Problemas iniciales de configuración del proyecto. | Se revisó project.godot y se corrigió la configuración. | Equipo de desarrollo | Completado
25/09/2026 | Sprint 1 | Nicolas Rojas | Apoyé la documentación de requisitos y revisé los criterios de éxito. | Preparar la transición hacia el desarrollo del entorno 3D. | Faltaban criterios verificables para algunas funciones. | Se agregaron criterios de aceptación preliminares. | Equipo de desarrollo | Completado
02/10/2026 | Sprint 2 | Brandon Diaz | Revisé el avance del entorno 3D y las funciones prioritarias. | Validar el comportamiento esperado de Spid y la exploración. | Algunas funcionalidades dependían de modelos 3D. | Se priorizaron modelos y recursos necesarios para el prototipo. | Product Owner | Completado
02/10/2026 | Sprint 2 | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | Coordiné la integración del escenario, el personaje y las tareas técnicas. | Resolver bloqueos de integración y actualizar Trello. | La integración de escenas provocaba errores de referencia. | Se revisaron rutas y dependencias entre escenas. | Scrum Master | Completado
02/10/2026 | Sprint 2 | Matías Ignacio Briones Alegría | Implementé movimiento básico y colisiones del personaje Spid. | Probar el movimiento en el escenario y ajustar físicas. | Las colisiones no estaban configuradas de forma consistente. | Se ajustaron cuerpos físicos y colisionadores. | Equipo de desarrollo | Completado
16/10/2026 | Sprint 3 | Brandon Diaz | Revisé historias de usuario del editor y las misiones educativas. | Priorizar editor, parser y primera misión funcional. | El alcance del editor podía crecer demasiado. | Se definieron comandos mínimos para el MVP. | Product Owner | Completado
16/10/2026 | Sprint 3 | Leandro Alexis Gajardo Valdivia | Coordiné el trabajo entre interfaz, parser y ejecución. | Dar seguimiento a la integración y registrar impedimentos. | Había dependencia entre el editor y el ejecutor de código. | Se acordó integrar primero una cantidad limitada de comandos. | Scrum Master | Completado
16/10/2026 | Sprint 3 | Matías Ignacio Briones Alegría | Avancé en el editor y en la conexión entre instrucciones y acciones de Spid. | Probar comandos válidos y mensajes de error. | El parser no reconocía algunos formatos de instrucción. | Se definió la sintaxis permitida y se agregaron casos de prueba. | Equipo de desarrollo | Completado
16/10/2026 | Sprint 3 | Nicolas Rojas | Diseñé objetivos y contenidos iniciales para las misiones. | Implementar una misión de secuencias y métodos. | Faltaba definir cómo evaluar la finalización. | Se establecieron condiciones de éxito para la misión. | Equipo de desarrollo | Completado